## 评审意见明细
编号 | 角色 | 关注维度 | 意见类型 | 具体内容 | 优先级 | 风险等级 | 处理状态 | 责任方
YS-001 | 市住建局数字化处处长 | 监管合规/政策对接 | 正面意见 | TDD中预留GB/T 28181-2022视频国标接口，与雪亮工程省级视频专网打通路径清晰，符合省住建厅一张网政策导向 | - | - | 待处理 | 项目组/技术团队
YS-002 | 市住建局数字化处处长 | 监管合规/政策对接 | 正面意见 | 工地基础信息（统一社会信用代码、施工许可证号、经纬度坐标）均入库，满足住建部信息化标准字段要求，后续上报省平台无需再做字段补全 | - | - | 待处理 | 项目组/数据团队
YS-003 | 市住建局数字化处处长 | 监管合规/政策对接 | 正面意见 | 分级推送设计合理：一般违规走微信、严重违规走SMS兜底，符合住建部重大安全风险24小时内核查的时效性要求 | - | - | 待处理 | 产品团队
YS-004 | 市住建局数字化处处长 | 监管合规/政策对接 | 正面意见 | AI报告自动生成，执法记录自动归档，减少人工填报负担，有助于推广 | - | - | 待处理 | 产品团队
YS-005 | 市住建局数字化处处长 | 监管合规/政策对接 | 关键问题 | AI证据效力待确认：AI截图作为违规依据的法律定性模糊，住建部要求行政执法前须经人工复核确认，现有确认流程（巡查员小程序点击确认）是否符合行政处罚程序存争议 | P2 | - | 待处理 | 法务/产品团队
YS-006 | 市住建局数字化处处长 | 监管合规/政策对接 | 关键问题 | 数据标准版本对齐：SRD字段标准未明确对应住建部哪个版本规范（2020版还是2023版），全市推广需统一版本基线 | P2 | - | 待处理 | 产品团队/数据团队
YS-007 | 市住建局数字化处处长 | 监管合规/政策对接 | 关键问题 | 全市推广的硬件异构问题：其他区县存量设备型号各异，GB/T 28181对接后算法精度是否一致未作评估 | P2 | - | 待处理 | AI算法团队
YS-008 | 市住建局数字化处处长 | 监管合规/政策对接 | 具体建议 | 在SRD中补充AI证据链章节，明确巡查员确认->执法记录->归档的完整法律闭环，建议引入电子签章+时间戳机制 | P1 | HIGH | 待处理 | 产品团队/法务
YS-009 | 市住建局数字化处处长 | 监管合规/政策对接 | 具体建议 | 联系深圳市住建局数字化中心，提前获取市级数据中台的字段映射模板，避免推广时改造成本 | P2 | - | 待处理 | 产品团队
YS-010 | 市住建局数字化处处长 | 监管合规/政策对接 | 具体建议 | 一期结束后提交《龙岗区限额以下工地智慧监管试点评估报告》，作为全市推广的决策依据 | P2 | - | 待处理 | 项目管理
YS-011 | 龙岗安全监管科长 | 报警管理/考核机制 | 正面意见 | 报警冷却机制切中痛点：5分钟同摄像头同类型去重+10分钟批量推送汇总，直接解决手机被报警淹没投诉，可将推送量压缩至约400-600条/天，科室可承受 | - | - | 待处理 | 产品团队
YS-012 | 龙岗安全监管科长 | 报警管理/考核机制 | 正面意见 | 巡查员GPS签到误差<=50m，有效防范人在办公室位置在工地的作弊行为，实际考勤数据可纳入巡查员绩效考核 | - | - | 待处理 | 产品团队
YS-013 | 龙岗安全监管科长 | 报警管理/考核机制 | 正面意见 | Web管理端工地风险热力图可直接用于科室月度安全形势研判会，省去人工汇总 | - | - | 待处理 | 产品团队
YS-014 | 龙岗安全监管科长 | 报警管理/考核机制 | 关键问题 | 报警确认时效SLA缺失：PRD未定义报警发出后多长时间内必须被确认的SLA要求，若无超时升级机制，部分报警可能长期悬挂。建议：普通报警30分钟内确认，严重报警10分钟内确认，超时自动升级至科长 | P0 | CRITICAL | 待处理 | 产品团队
YS-015 | 龙岗安全监管科长 | 报警管理/考核机制 | 关键问题 | 假阳性率指标未锁定：TDD未明确假阳性（FP）上限，建议明确FP率<=15%作为上线门槛 | P0 | CRITICAL | 待处理 | AI算法团队
YS-016 | 龙岗安全监管科长 | 报警管理/考核机制 | 关键问题 | 节假日/高温停工期处理：停工期间摄像头仍运行，进入人员属合规情况但算法会持续触发报警，需加入工地状态开关 | P2 | - | 待处理 | 产品团队
YS-017 | 龙岗安全监管科长 | 报警管理/考核机制 | 具体建议 | Web管理端增加报警确认率和超时未确认两个KPI看板，每日发送科长汇总邮件 | P2 | - | 待处理 | 产品团队
YS-018 | 龙岗安全监管科长 | 报警管理/考核机制 | 具体建议 | 联合HR部门将月度确认率>=95%纳入巡查员绩效考核体系，以系统数据为准，减少人工统计 | P2 | - | 待处理 | HR/运营
YS-019 | 龙岗安全监管科长 | 报警管理/考核机制 | 具体建议 | 一期结束后对比系统上线前后6个月的违规事故数量，作为向区政府汇报成效的核心数据 | P2 | - | 待处理 | 项目管理
YS-020 | 街道城建办主任 | 属地管理/运维支撑 | 正面意见 | RBAC权限模型支持按街道隔离数据，城建办主任只看本辖区1/29工地，信息不过载 | - | - | 待处理 | 技术团队
YS-021 | 街道城建办主任 | 属地管理/运维支撑 | 正面意见 | 微信小程序依托微信生态，无需额外安装App，首次打开流程不超过3步，对年龄偏大的巡查员友好 | - | - | 待处理 | 产品团队
YS-022 | 街道城建办主任 | 属地管理/运维支撑 | 正面意见 | 静音时段22:00-06:00阻断端侧语音报警，避免凌晨噪音骚扰居民，减少投诉 | - | - | 待处理 | 产品团队
YS-023 | 街道城建办主任 | 属地管理/运维支撑 | 关键问题 | 弱网环境适配：部分山地工地仅有2G/3G信号，图片上传和小程序加载可能超时，PRD未说明弱网下的降级方案（纯文本模式、本地缓存后补传） | P2 | - | 待处理 | 技术团队
YS-024 | 街道城建办主任 | 属地管理/运维支撑 | 关键问题 | 街道级统计报表缺失：城建办月底需向区住建局上报辖区安全情况统计表，系统仅有工地级数据，缺少一键导出街道月报功能 | P2 | - | 待处理 | 产品团队
YS-025 | 街道城建办主任 | 属地管理/运维支撑 | 关键问题 | 设备故障报修链路不清：摄像头离线后由谁负责维修？系统能否自动检测离线并通知对应街道联系人？TDD未涉及设备运维管理模块 | P1 | HIGH | 待处理 | 技术团队/运维
YS-026 | 街道城建办主任 | 属地管理/运维支撑 | 具体建议 | 增加摄像头在线率监控看板，离线超过2小时自动推送至街道联系人 | P1 | HIGH | 待处理 | 技术团队
YS-027 | 街道城建办主任 | 属地管理/运维支撑 | 具体建议 | 提供街道维度的一键导出月报功能（Excel/PDF），格式对齐区住建局上报模板 | P2 | - | 待处理 | 产品团队
YS-028 | 街道城建办主任 | 属地管理/运维支撑 | 具体建议 | 在上线培训材料中制作5分钟操作视频（微信视频号形式），方便基层自学 | P2 | - | 待处理 | 运营团队
YS-029 | 一线巡查员 | 日常操作/用户体验 | 正面意见 | 10分钟批量推送汇总，不再每条单独响铃，对巡查员日常工作干扰大幅降低 | - | - | 待处理 | 产品团队
YS-030 | 一线巡查员 | 日常操作/用户体验 | 正面意见 | 一键确认+拍照补充简化流程：确认操作设计为3步以内（查看截图->选择处理状态->提交），单手操作可完成，工地现场可行 | - | - | 待处理 | 产品团队
YS-031 | 一线巡查员 | 日常操作/用户体验 | 正面意见 | 巡查记录支持本地缓存后同步，地下室或信号弱区域不会丢失数据 | - | - | 待处理 | 技术团队
YS-032 | 一线巡查员 | 日常操作/用户体验 | 关键问题 | 误报处理反馈回路缺失：巡查员标记误报后，数据如何反哺给算法优化？若误报标记不影响后续推送规则，巡查员会认为反馈毫无意义而停止认真标记 | P1 | HIGH | 待处理 | 产品团队/AI算法团队
YS-033 | 一线巡查员 | 日常操作/用户体验 | 关键问题 | 报警截图清晰度问题：AI截图经压缩后在手机小屏是否能清楚识别违规行为？若图片模糊，巡查员无法判断是否真违规，只能跑去现场核实，效率反而降低 | P2 | - | 待处理 | 技术团队
YS-034 | 一线巡查员 | 日常操作/用户体验 | 关键问题 | 夜间报警现实可操作性：22:00后静音端侧语音但微信推送仍发送，夜班巡查员收到报警是否需要深夜赶赴工地？需明确夜间报警的处置SOP | P2 | - | 待处理 | 运营团队
YS-035 | 一线巡查员 | 日常操作/用户体验 | 关键问题 | GPS考勤接受度：需在培训中明确告知定位数据仅用于签到记录不实时追踪位置，消除心理顾虑，否则可能遭遇被动抵制 | P2 | - | 待处理 | 运营团队/HR
YS-036 | 一线巡查员 | 日常操作/用户体验 | 具体建议 | 误报标记应触发冷却期延长逻辑：同一摄像头被标记误报3次后，该类型报警冷却时间自动延长至30分钟 | P1 | HIGH | 待处理 | 产品团队/技术团队
YS-037 | 一线巡查员 | 日常操作/用户体验 | 具体建议 | 截图保留原始分辨率（800x600以上），image-worker异步处理时勿过度压缩 | P2 | - | 待处理 | 技术团队
YS-038 | 一线巡查员 | 日常操作/用户体验 | 具体建议 | 设计一键拨打工地负责人快捷按钮，巡查员确认报警后可直接电话核实，无需退出小程序 | P2 | - | 待处理 | 产品团队
YS-039 | 施工企业项目经理 | 整改合规/法律风险 | 正面意见 | 整改通知分级：一般违规通知工地负责人处理，严重违规才上升至监管部门，给了企业内部自纠的空间，不会为每次小事故直接触发行政处罚 | - | - | 待处理 | 产品团队
YS-040 | 施工企业项目经理 | 整改合规/法律风险 | 正面意见 | 语音报警现场威慑效果好：请佩戴安全帽比事后罚款更有即时教育效果，对人员流动性大的小散工地尤其有用 | - | - | 待处理 | 产品团队
YS-041 | 施工企业项目经理 | 整改合规/法律风险 | 正面意见 | 班前会签到数字化，减少纸质台账，降低企业行政负担 | - | - | 待处理 | 产品团队
YS-042 | 施工企业项目经理 | 整改合规/法律风险 | 关键问题 | 误报导致工期干扰：若AI误报率较高，工地负责人频繁收到错误整改通知会产生强烈抵触，建议上线前向施工企业公开AI精度指标并设置申诉渠道 | P0 | CRITICAL | 待处理 | 产品团队/运营
YS-043 | 施工企业项目经理 | 整改合规/法律风险 | 关键问题 | 设备安装成本分担不明确：7000套摄像头的安装、维护、电费由谁承担？若要求施工企业自费，中小企业可能拖延配合，影响覆盖率目标 | P2 | - | 待处理 | 商务/政府关系
YS-044 | 施工企业项目经理 | 整改合规/法律风险 | 关键问题 | 数据留存的法律风险：视频数据留存30天以上，企业担心事故后数据被调取作为责任认定证据，需明确数据调取的法律程序和授权机制 | P2 | - | 待处理 | 法务团队
YS-045 | 施工企业项目经理 | 整改合规/法律风险 | 关键问题 | 合理未佩戴场景误报：焊接、吊装等特殊工序工人合规暂时摘安全帽，AI会误识为违规，需设计工序豁免标注机制 | P2 | - | 待处理 | 产品团队/AI算法团队
YS-046 | 施工企业项目经理 | 整改合规/法律风险 | 具体建议 | 在工地负责人小程序中增加申诉功能，对误报记录提交申诉，7个工作日内人工复核，申诉成功的记录不纳入风险评分 | P1 | HIGH | 待处理 | 产品团队
YS-047 | 施工企业项目经理 | 整改合规/法律风险 | 具体建议 | 明确告知企业：数据仅用于安全监管，事故发生后的数据调取须经法定程序，在用户协议中写明 | P2 | - | 待处理 | 法务团队
YS-048 | 施工企业项目经理 | 整改合规/法律风险 | 具体建议 | 探索与保险公司合作系统接入企业保费下调5%-10%激励，提升企业配合意愿 | P2 | - | 待处理 | 商务团队
YS-049 | BIM技术专家 | 技术架构/接口标准 | 正面意见 | image-worker作为独立服务通过Redis队列接收任务，与主API完全解耦，横向扩容简单，是图片处理场景的最佳实践 | - | - | 待处理 | 技术团队
YS-050 | BIM技术专家 | 技术架构/接口标准 | 正面意见 | RabbitMQ选型合适：报警事件消费需要顺序性保证和死信队列支持，比Kafka更适合此消息量级（消息量不到千万级） | - | - | 待处理 | 技术团队
YS-051 | BIM技术专家 | 技术架构/接口标准 | 正面意见 | FastAPI自动生成Swagger文档，便于后续与BIM平台、智慧城市中台对接 | - | - | 待处理 | 技术团队
YS-052 | BIM技术专家 | 技术架构/接口标准 | 正面意见 | 视频网关层预留GB/T 28181国标接口，为对接雪亮工程、平安城市打好基础 | - | - | 待处理 | 技术团队
YS-053 | BIM技术专家 | 技术架构/接口标准 | 关键问题 | BIM数据打通路径模糊：BIM平台以IFC格式存储构件信息，与摄像头GPS坐标的空间关联需要GIS中间层，当前架构未预留此扩展点 | P2 | - | 待处理 | 架构团队
YS-054 | BIM技术专家 | 技术架构/接口标准 | 关键问题 | 数据库索引策略缺失：TDD未说明camera_id+event_type+created_at的复合索引设计，7000路摄像头每天产生数十万条事件记录，查询性能是隐患 | P1 | HIGH | 待处理 | 技术团队
YS-055 | BIM技术专家 | 技术架构/接口标准 | 关键问题 | image-worker幂等性未设计：若Redis队列消息重复投递（网络抖动），image-worker是否能幂等处理，避免同一图片多次存储？需要基于content-hash的去重机制 | P2 | - | 待处理 | 技术团队
YS-056 | BIM技术专家 | 技术架构/接口标准 | 关键问题 | 配置管理中心缺失：报警冷却时间（5分钟）、批量汇总间隔（10分钟）等参数硬编码在代码中，运营期间调优需重新部署 | P1 | MEDIUM | 待处理 | 技术团队
YS-057 | BIM技术专家 | 技术架构/接口标准 | 具体建议 | 补充PostgreSQL索引设计文档，关键查询路径需通过EXPLAIN ANALYZE验证 | P1 | HIGH | 待处理 | 技术团队
YS-058 | BIM技术专家 | 技术架构/接口标准 | 具体建议 | image-worker添加基于SHA-256的内容哈希去重，防止重复存储 | P2 | - | 待处理 | 技术团队
YS-059 | BIM技术专家 | 技术架构/接口标准 | 具体建议 | 冷却时间等运营参数迁移至数据库配置表，提供Web管理端可视化配置界面 | P1 | MEDIUM | 待处理 | 技术团队/产品团队
YS-060 | BIM技术专家 | 技术架构/接口标准 | 具体建议 | 预留/api/v1/bim/spatial-query接口占位，一期不实现也便于后续BIM集成规划 | P2 | - | 待处理 | 技术团队
YS-061 | AI算法工程师 | 算法精度/模型迭代 | 正面意见 | 边缘推理+云端复核双层架构：端侧做初筛（高召回率），云端做精确分类（高精度），兼顾实时性和准确性，是工业部署的成熟模式 | - | - | 待处理 | AI算法团队
YS-062 | AI算法工程师 | 算法精度/模型迭代 | 正面意见 | 误报标记数据回收：巡查员误报标记设计为数据反馈，为持续优化打下基础，是构建数据飞轮的正确路径 | - | - | 待处理 | AI算法团队
YS-063 | AI算法工程师 | 算法精度/模型迭代 | 正面意见 | 高处作业识别比安全帽检测复杂，设计为独立识别模块是合理的架构决策 | - | - | 待处理 | AI算法团队
YS-064 | AI算法工程师 | 算法精度/模型迭代 | 关键问题 | 精度指标未量化：TDD和SRD均未给出明确精度基线目标（如安全帽检测FP率<=15%、FN率<=10%），没有量化目标验收阶段会产生严重分歧 | P0 | CRITICAL | 待处理 | AI算法团队/产品团队
YS-065 | AI算法工程师 | 算法精度/模型迭代 | 关键问题 | 光照/遮挡场景鲁棒性：小散工地环境复杂（强逆光、雨雾、粉尘遮挡），这些场景的精度衰减未做评估，建议在龙岗本地采集100小时以上标注数据集 | P1 | HIGH | 待处理 | AI算法团队
YS-066 | AI算法工程师 | 算法精度/模型迭代 | 关键问题 | 模型更新部署机制缺失：边缘设备上的模型如何热更新？若需工人手动操作，7000台设备的OTA更新是巨大运维负担，需设计自动化模型分发和版本管理系统 | P2 | - | 待处理 | 技术团队/AI算法团队
YS-067 | AI算法工程师 | 算法精度/模型迭代 | 关键问题 | 夜间红外图像处理：夜间摄像头切换红外模式颜色特征消失，基于颜色的安全帽检测模型精度大幅下降，需针对红外图像单独训练或加入域适应层 | P2 | - | 待处理 | AI算法团队
YS-068 | AI算法工程师 | 算法精度/模型迭代 | 具体建议 | SRD/TDD增加算法验收指标章节，明确FP/FN数值目标：安全帽检测FP<=15%、FN<=8%；高处作业FP<=20%、FN<=5% | P0 | CRITICAL | 待处理 | AI算法团队/产品团队
YS-069 | AI算法工程师 | 算法精度/模型迭代 | 具体建议 | 建立困难样本池：所有被标记误报的截图自动进入困难样本数据库，每月batch训练一次，模型迭代周期控制在4周以内 | P1 | HIGH | 待处理 | AI算法团队
YS-070 | AI算法工程师 | 算法精度/模型迭代 | 具体建议 | 设计OTA模型分发系统，基于设备在线时间窗口（凌晨2-4点）静默推送新模型包 | P2 | - | 待处理 | 技术团队
YS-071 | 注册安全工程师 | 安全法规/证据合规 | 正面意见 | 班前会签到数字化将《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》要求的安全教育记录纳入系统，有助于电子化存档备查 | - | - | 待处理 | 产品团队
YS-072 | 注册安全工程师 | 安全法规/证据合规 | 正面意见 | 安全帽+高处作业识别覆盖建筑工地死亡事故最主要的两类原因（坠落和物体打击），风险识别重点正确 | - | - | 待处理 | AI算法团队
YS-073 | 注册安全工程师 | 安全法规/证据合规 | 正面意见 | 系统定位为辅助监管而非替代执法，巡查员确认环节保留了人工判断，规避了AI自动执法的法律风险 | - | - | 待处理 | 产品团队
YS-074 | 注册安全工程师 | 安全法规/证据合规 | 关键问题 | 一会三卡数字化仅停留在签到：《建设工程安全生产管理条例》要求记录安全技术交底内容（三卡：安全生产责任卡、危险点控制卡、安全操作规程卡），仅记录签到人员无法满足法规要求 | P2 | - | 待处理 | 产品团队
YS-075 | 注册安全工程师 | 安全法规/证据合规 | 关键问题 | AI漏检的法律免责边界未定义：若AI未识别出高处作业未系安全绳，事后发生坠落事故，监管部门是否因系统运行正常而免责？需在协议和规程中明确 | P2 | - | 待处理 | 法务团队
YS-076 | 注册安全工程师 | 安全法规/证据合规 | 关键问题 | 重大危险源管理缺口：当前系统仅做行为识别，无针对深基坑、高支模等工程结构风险的传感器集成预留 | P2 | - | 待处理 | 产品团队/技术团队
YS-077 | 注册安全工程师 | 安全法规/证据合规 | 关键问题 | 违规记录证据链完整性不足：现有设计中仅截图+时间戳+确认，缺少视频片段存档，行政处罚中单张截图证明力弱于连续视频片段 | P1 | HIGH | 待处理 | 技术团队
YS-078 | 注册安全工程师 | 安全法规/证据合规 | 具体建议 | 补充安全技术交底电子签功能，以结构化表单记录三卡内容，班前会结束后自动归档至工地档案库 | P2 | - | 待处理 | 产品团队
YS-079 | 注册安全工程师 | 安全法规/证据合规 | 具体建议 | 在违规记录中增加事件前后30秒视频片段的关联存档，提升证据效力 | P1 | HIGH | 待处理 | 技术团队
YS-080 | 注册安全工程师 | 安全法规/证据合规 | 具体建议 | 系统用户协议明确写入：本系统为安全管理辅助工具，不免除企业主体安全责任和政府监管责任，亦不构成对漏检情形的免责承诺 | P2 | - | 待处理 | 法务团队
YS-081 | 甲方业主代表 | 财政效益/ROI论证 | 正面意见 | 7000套摄像头的规模效应：单摄像头运营成本（算法推理费用）随规模上升呈边际递减，有显著议价空间，有助于控制总拥有成本（TCO） | - | - | 待处理 | 商务团队
YS-082 | 甲方业主代表 | 财政效益/ROI论证 | 正面意见 | 系统KPI可量化（报警确认率、工地风险评分、月度违规次数），财政投入效果有据可查，便于人大和审计审查 | - | - | 待处理 | 产品团队
YS-083 | 甲方业主代表 | 财政效益/ROI论证 | 正面意见 | 保险费率联动可能性：若系统数据证明接入工地事故率下降，可与人保财险、平安产险谈工程险费率优惠，将系统价值货币化，部分抵消财政投入 | - | - | 待处理 | 商务团队
YS-084 | 甲方业主代表 | 财政效益/ROI论证 | 关键问题 | TCO估算缺失：SRD未包含7000套设备全生命周期成本估算（采购+安装+运维+替换+云计算费用），财政部门无法评估是否物有所值，建议补充5年TCO估算表 | P2 | - | 待处理 | 产品团队/商务
YS-085 | 甲方业主代表 | 财政效益/ROI论证 | 关键问题 | ROI论证逻辑不完整：降低事故率->降低赔偿支出->降低保险费率的论证链条未展开，需引用类似城市（广州、佛山）数据佐证 | P2 | - | 待处理 | 产品团队
YS-086 | 甲方业主代表 | 财政效益/ROI论证 | 关键问题 | 系统上线后事故责任再分配：若事故发生前AI正常运行且未报警，施工企业是否可以此减轻责任？这一法律效果对甲方财政风险有潜在影响，需法律意见 | P2 | - | 待处理 | 法务团队
YS-087 | 甲方业主代表 | 财政效益/ROI论证 | 关键问题 | 二期商业化收入模式：若引入社会化运营，政府是否可逐步退出部分补贴？商业化路径文档描述过于简略 | P2 | - | 待处理 | 商务/运营
YS-088 | 甲方业主代表 | 财政效益/ROI论证 | 具体建议 | PRD增加商业价值章节，包含5年TCO、预期避免事故经济损失、保险费率联动机制三部分 | P2 | - | 待处理 | 产品团队
YS-089 | 甲方业主代表 | 财政效益/ROI论证 | 具体建议 | 联系深圳市工程保险协会，将WiseEye-JA数据标准纳入工程险费率调整因子讨论，争取政策支持 | P2 | - | 待处理 | 商务团队
YS-090 | 甲方业主代表 | 财政效益/ROI论证 | 具体建议 | 明确系统上线后6个月的效果评估计划，提前设定达标线（如重大安全事故发生率同比下降20%），作为财政续投依据 | P2 | - | 待处理 | 项目管理
YS-091 | 社会化运营专家 | 二期运营/生态建设 | 正面意见 | 一期已积累工地违规记录、整改情况、巡查员行为数据，直接构成二期积分计算原材料，数据模型预留safety_score字段，迁移成本低 | - | - | 待处理 | 技术团队
YS-092 | 社会化运营专家 | 二期运营/生态建设 | 正面意见 | 一期工地负责人端已建立微信生态触达渠道，二期激励（积分兑换培训课、优质工地评级公示）可直接沿用，无需重建流量入口 | - | - | 待处理 | 产品团队
YS-093 | 社会化运营专家 | 二期运营/生态建设 | 正面意见 | 系统自动生成的安全报告可作为优质工地案例向业界宣传，既为平台引流也激励企业主动配合，具备内容营销价值 | - | - | 待处理 | 运营团队
YS-094 | 社会化运营专家 | 二期运营/生态建设 | 关键问题 | 积分规则引擎未预留：一期safety_score为静态字段，二期需要动态计算引擎（多维度加权、时间窗口、联动奖惩），一期架构未预留此扩展点，届时改造成本较高 | P2 | - | 待处理 | 技术团队
YS-095 | 社会化运营专家 | 二期运营/生态建设 | 关键问题 | 业主激励方式过窄：文档中激励仅限评优评先和保险费率，对利润空间有限的小散工地力度不足，应探索优先入围政府采购、社会信用加分、绿色通道审批等政策性激励 | P2 | - | 待处理 | 运营/政府关系
YS-096 | 社会化运营专家 | 二期运营/生态建设 | 关键问题 | 数据资产运营权属未定义：7000个工地安全数据属于政府公共数据还是平台数据？若引入商业运营，数据确权问题若不提前处理，二期商业化将面临法律障碍 | P2 | - | 待处理 | 法务/政府关系
YS-097 | 社会化运营专家 | 二期运营/生态建设 | 关键问题 | 行业协会/保险公司生态位置缺失：社会化运营核心是多方生态，当前规划缺少对建设行业协会（招标资格认定权）和保险公司（费率调整权）的角色设计 | P2 | - | 待处理 | 商务/运营
YS-098 | 社会化运营专家 | 二期运营/生态建设 | 具体建议 | 一期数据库设计引入score_event事件表（记录每次加减分事件），为二期积分规则引擎预留数据基础，不必等到二期再补录历史数据 | P2 | - | 待处理 | 技术团队
YS-099 | 社会化运营专家 | 二期运营/生态建设 | 具体建议 | 二期规划增加三方数据共享协议模块：住建局（监管数据）+行业协会（资质数据）+保险公司（理赔数据）三方联通，形成真正有价值的安全数据资产 | P2 | - | 待处理 | 商务/法务
YS-100 | 社会化运营专家 | 二期运营/生态建设 | 具体建议 | 在一期系统中预埋积分展示占位界面，让工地负责人提前感知积分制度即将上线，制造预期，降低二期推广阻力 | P2 | - | 待处理 | 产品团队

## 改进项跟踪
编号 | 改进项 | 关联角色 | 风险等级 | 优先级 | 计划阶段 | 状态
P0-1 | 明确AI精度验收指标：安全帽检测FP率<=15%、FN率<=8%；高处作业FP率<=20%、FN率<=5%，写入SRD，上线前完成本地数据集验收 | AI算法工程师、龙岗安全监管科长 | CRITICAL | P0 | 上线前 | 待处理
P0-2 | 报警确认SLA+超时升级机制：普通报警30分钟内确认，严重报警10分钟内确认，超时自动升级至科长 | 龙岗安全监管科长、一线巡查员 | CRITICAL | P0 | 上线前 | 待处理
P0-3 | 7000路并发压力测试：模拟早班（08:00-09:00）高峰期全量报警场景，验证RabbitMQ+image-worker不丢消息 | BIM技术专家 | CRITICAL | P0 | 上线前 | 待处理
P1-1 | 误报标记->冷却延长反馈闭环：同一摄像头3次误报后冷却时间自动延长至30分钟；误报截图进入困难样本池，每月batch训练 | 一线巡查员、AI算法工程师 | HIGH | P1 | 上线后1月 | 待处理
P1-2 | 工地负责人申诉功能：对误报记录提交申诉，7个工作日内人工复核，申诉成功记录不纳入风险评分 | 施工企业项目经理 | HIGH | P1 | 上线后1月 | 待处理
P1-3 | 数据库复合索引设计：camera_id+event_type+created_at添加复合索引，通过EXPLAIN ANALYZE验证关键查询路径性能 | BIM技术专家 | HIGH | P1 | 上线后1月 | 待处理
P1-4 | 摄像头在线率监控：离线超2小时自动推送至街道联系人，Web端增加在线率看板 | 街道城建办主任 | HIGH | P1 | 上线后1月 | 待处理
P1-5 | AI证据链完善：违规记录关联事件前后30秒视频片段自动存档，提升行政处罚证据效力 | 注册安全工程师 | HIGH | P1 | 上线后1月 | 待处理
P1-6 | 运营参数配置化：冷却时间、汇总间隔等参数迁移至数据库配置表，提供Web管理端可视化配置界面 | BIM技术专家 | MEDIUM | P1 | 上线后1月 | 待处理
P2-1 | 商业价值章节：PRD补充5年TCO估算、预期避免事故经济损失、保险费率联动机制三部分 | 甲方业主代表 | - | P2 | 二期 | 待处理
P2-2 | 积分规则引擎扩展点：一期创建score_event事件表，为二期动态积分计算引擎预留数据基础 | 社会化运营专家 | - | P2 | 二期 | 待处理
P2-3 | BIM空间查询接口预留：/api/v1/bim/spatial-query接口占位，为后续BIM集成规划提供扩展点 | BIM技术专家 | - | P2 | 二期 | 待处理